## Overview
ERP API — Tiến độ theo Module
Mỗi sheet = 1 module · mỗi dòng = 1 feature. Số liệu tổng hợp bên dưới tham chiếu trực tiếp từ các sheet module.
No | Module | Progress | isDone
1 | Auth
2 | Users
3 | Roles
4 | Permissions
5 | System Resources
6 | Departments
7 | Employee Profiles
8 | Identity (CCCD)
9 | User Avatars
10 | Notifications
11 | Audit Log
12 | Tickets
13 | ATS - Recruitment Requests
14 | ATS - Job Posts
15 | ATS - Candidates
16 | ATS - Submissions
17 | ATS - CV Screening (AI)
18 | ATS - Storage (S3)
19 | Publishing Automation
20 | Address
21 | Cron & Scheduled Tasks
22 | Mail
23 | Core Infrastructure
24 | Database & Deployment
Tổng tiến độ hệ thống
Quy ước: Progress = % hoàn thành của feature. isDone = Finished (100%) / In progress (1–99%) / Not started (0%).
Đánh giá dựa trên mã nguồn tại commit 1925c1f (branch main), ngày 18/09/2026.
Timeline triển khai theo giai đoạn
Progress của hạng mục có module liên kết = trung bình Progress các module ở bảng trên (chữ xanh lá). Hạng mục chưa có module = ô nhập tay (chữ xanh dương). Dòng phòng ban / giai đoạn tự cộng dồn từ hạng mục con.
No | Hạng mục | Bắt đầu | Kết thúc | Progress | isDone | Kế hoạch | Lịch trình | Module liên kết
0 | Khởi tạo Nền tảng | 2026-08-24 | 2026-09-12 | 100% |  |  |  | Auth, Users, Roles, Permissions, System Resources, User Avatars, Notifications, Audit Log, Tickets, Mail, Cron & Scheduled Tasks, Address, Core Infrastructure, Database & Deployment
I. | Nền tảng Tổ chức | 2026-09-14 | 2026-10-24
1 | Phòng HCNS & QLNL | 2026-09-14 | 2026-11-14
1.1 | Quản lý thông tin người lao động Nghiệp vụ: Sơ đồ tổ chức số, hồ sơ nhân sự số, hợp đồng lao động, trạng thái người lao động, phân bổ phòng ban. | 2026-09-14 | 2026-09-26 |  |  |  |  | Departments, Employee Profiles, Identity (CCCD)
1.2 | Quản lý thông tin ứng viên Nghiệp vụ: Tracking trạng thái ứng viên (CV -> Phỏng vấn -> Offer), lưu trữ hồ sơ, đánh giá phỏng vấn. | 2026-09-28 | 2026-10-10 |  |  |  |  | ATS - Recruitment Requests, ATS - Job Posts, ATS - Candidates, ATS - Submissions, ATS - CV Screening (AI), ATS - Storage (S3), Publishing Automation
1.3 | Thống kê + Tính tiền công và lương Nghiệp vụ: Tích hợp API chấm công (GPS/Vân tay), quản lý đơn từ (nghỉ phép, OT), xuất bảng công và tự động tính lương theo công thức (chưa xuất dòng tiền - nhường phần đó cho GĐ 4). | 2026-10-12 | 2026-11-14 | 0%
II. | Chuỗi Cung ứng & Thực địa | 2026-11-16 | 2027-07-24
2 | Phòng Cung ứng | 2026-11-16 | 2027-01-16
2.1 | Số hóa Dữ liệu & Quy trình nền tảng (Vendor, Hợp đồng nguyên tắc). |  |  | 0%
2.2 | Phát triển Nghiệp vụ cốt lõi. Xây dựng các tính năng xử lý giao dịch chuyên sâu và luân chuyển chứng từ nội bộ. |  |  | 0%
2.3 | Báo cáo, Tích hợp & Nghiệm thu. |  |  | 0%
3 | Phòng Vật lực | 2027-01-18 | 2027-03-20
3.1 | Số hóa Dữ liệu & Quy trình nền tảng. |  |  | 0%
3.2 | Phát triển Nghiệp vụ cốt lõi (Nhập/Xuất kho). |  |  | 0%
3.3 | Báo cáo, Tích hợp & Nghiệm thu |  |  | 0%
4 | Phòng Thi công | 2027-03-22 | 2027-05-22
4.1 | Số hóa & Phân quyền Kho dữ liệu nội bộ. Xây dựng không gian lưu trữ và phân quyền tra cứu File tổng hợp (Quy chế, Quy định, Quy trình, Biểu mẫu công ty) thuận tiện cho Kỹ sư. |  |  | 0%
4.2 | Tự động hóa Hồ sơ & Hợp đồng. Thiết lập luồng tạo tự động Hồ sơ thanh toán, quyết toán; Hợp đồng khoán, Hợp đồng giao việc. |  |  | 0%
4.3 | Nhật ký công trình. Quản trị Công việc & Tiến độ. Hệ thống báo cáo công việc hàng ngày, đánh giá tiến độ công trình và kiểm soát định mức tự động. |  |  | 0%
5 | Phòng An toàn & Quản lý chất lượng | 2027-05-24 | 2027-07-24
5.1 | Số hóa Dữ liệu & Quy trình nền tảng. (Checklist an toàn). |  |  | 0%
5.2 | Phát triển Nghiệp vụ cốt lõi (Ghi nhận sự cố tại hiện trường). |  |  | 0%
5.3 | Báo cáo, Tích hợp & Nghiệm thu |  |  | 0%
III. | Dự án & Khách hàng | 2027-07-26 | 2028-02-05
6 | Phòng Kinh doanh | 2027-07-26 | 2027-09-25
6.1 | Số hóa Dữ liệu & Quy trình nền tảng. |  |  | 0%
6.2 | Phát triển Nghiệp vụ cốt lõi (CRM). |  |  | 0%
6.3 | Báo cáo, Tích hợp & Nghiệm thu. |  |  | 0%
7 | Phòng Chăm sóc Khách hàng | 2027-09-27 | 2027-11-27
7.1 | Hệ thống Tiếp nhận thông tin khách hàng, xuất Báo giá thiết kế và quản lý Database KH. |  |  | 0%
7.2 | Hệ thống Quản lý công nợ và Quy trình chăm sóc bảo hành tự động. |  |  | 0%
7.3 | Xây dựng Dashboard quản trị tổng thể, đánh giá hiệu suất và báo cáo CSKH. |  |  | 0%
8 | Phòng Dự toán | 2027-11-29 | 2028-01-29
8.1 | Số hóa Dữ liệu & Quy trình nền tảng (Đơn giá). |  |  | 0%
8.2 | Phát triển Nghiệp vụ cốt lõi (Dự toán). |  |  | 0%
8.3 | Báo cáo, Tích hợp & Nghiệm thu |  |  | 0%
9 | Khối Thiết kế | 2028-01-31 | 2028-04-01
9.1 | Đồng bộ AI Render. Tích hợp công cụ hỗ trợ render nhanh chóng, giữ đồng bộ style hình ảnh. |  |  | 0%
9.2 | AI Nhập liệu & Lên tiến độ. Bộ công cụ nhập liệu tự động lên bảng tiến độ công việc, gán người thực hiện và nhắc tiến độ tự động. |  |  | 0%
9.3 | Quản trị Tiến độ tổng thể. Hệ thống tự động đổ dữ liệu về báo cáo chi tiết theo ngày, giúp theo dõi và thao tác kiểm soát nhanh chóng. |  |  | 0%
IV. | Tài chính | 2028-04-03 | 2028-06-03
10 | Phòng Tài chính & Kế toán | 2028-04-03 | 2028-06-03
10.1 | Báo cáo thuế thu nhập cá nhân |  |  | 0%
10.2 | Công tác báo cáo |  |  | 0%
10.3 | Các biểu mẫu công việc |  |  | 0%
V. | Truyền thông | 2028-06-05 | 2028-08-05
11 | Trung tâm Truyền thông | 2028-06-05 | 2028-08-05
11.1 | Số hóa và chuẩn hóa nguồn dữ liệu kịch bản (Content Script) đầu vào. |  |  | 0%
11.2 | AI Tạo Video Tự động. Tích hợp hệ thống AI tự động tạo video cho kênh "Lãnh đạo thịnh vượng" từ dữ liệu kịch bản đã cung cấp. |  |  | 0%
11.3 | Quản trị Kênh & Báo cáo. Hệ thống lưu trữ, thống kê số lượng video xuất bản và đánh giá hiệu suất công việc. |  |  | 0%
Tổng tiến độ dự án (trọng số theo thời lượng giai đoạn)
Kế hoạch = % thời gian đã trôi qua của hạng mục tính đến hôm nay. Lịch trình so sánh Progress với Kế hoạch: Đúng tiến độ nếu Progress ≥ Kế hoạch, Chậm tiến độ nếu thấp hơn, Trễ hạn nếu đã qua ngày kết thúc mà chưa xong.
Formulas:
Kế hoạch = IF(OR([Progress]="",[isDone]=""),"",MAX(0,MIN(1,(TODAY()-[Progress])/([isDone]-[Progress]))))
Kế hoạch = MAX(0,MIN(1,(TODAY()-[Progress])/([isDone]-[Progress])))
Lịch trình = IF([Progress]>=1,"Hoàn thành",IF(OR([Progress]="",[isDone]=""),"",IF(TODAY()<[Progress],"Chưa đến hạn",IF(TODAY()>[isDone],"Trễ hạn",IF([Progress]>=[Kế hoạch],"Đúng tiến độ","Chậm tiến độ")))))
Lịch trình = IF([Progress]>=1,"Hoàn thành",IF(TODAY()<[Progress],"Chưa đến hạn",IF(TODAY()>[isDone],"Trễ hạn",IF([Progress]>=[Kế hoạch],"Đúng tiến độ","Chậm tiến độ"))))
Note on E37: Danh dau hoan thanh (100%) theo xac nhan cua nhom du an. Tien do thuc te cua cac module nen tang xem bang module phia tren; cac hang muc con thieu (Swagger, audit export/retention, dang ky AddressModule/TasksModule...) van duoc theo doi trong sheet module.
Note on D38: Can xac nhan: Ngay ket thuc giai doan (24/10/26) som hon ngay ket thuc cua hang muc con 1 / 1.3 (14/11/26), trong khi giai doan II bat dau 16/11/26. Can xac nhan lai ngay ket thuc - co the la 14/11/26.
Note on D60: Can xac nhan: Ngay ket thuc giai doan (5/2/28) som hon ngay ket thuc cua hang muc con 9 - Khoi Thiet ke (1/4/28), trong khi giai doan IV bat dau 3/4/28. Can xac nhan lai ngay ket thuc - co the la 1/4/28.

## Auth
Auth
Nguồn: src/auth
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Đăng ký tài khoản (email + mật khẩu) | 100%
2 | Đăng nhập cấp JWT access + refresh token | 100%
3 | Đăng nhập Google OAuth | 100%
4 | Làm mới access token (refresh) | 100%
5 | Đăng xuất phiên hiện tại | 100%
6 | Lấy hồ sơ người dùng hiện tại (/auth/me) | 100%
7 | Quên mật khẩu - gửi OTP qua email | 100%
8 | Quên mật khẩu - gửi OTP qua Zalo ZNS | 60%
9 | Đặt lại mật khẩu bằng OTP | 100%
10 | Đổi mật khẩu (đã đăng nhập) | 100%
11 | Xác thực email bằng link token | 100%
12 | Gửi OTP xác thực tài khoản | 80%
13 | Xác minh OTP | 100%
14 | Gửi lại email xác thực (có cooldown) | 100%
15 | Liệt kê phiên đăng nhập đang hoạt động | 100%
16 | Thu hồi một phiên thiết bị cụ thể | 100%
17 | Thu hồi toàn bộ phiên khác | 100%
18 | Admin - kích hoạt reset mật khẩu cho user | 100%
19 | Admin - thu hồi toàn bộ phiên của user | 100%
20 | Admin - xác minh email hộ user | 100%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
21 | Unit test (auth.service + auth.controller) | 100%
22 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
23 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
24 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B11: Ghi chu ky thuat: auth.service.ts forgotPassword() nap quan he profile nen kenh Zalo chay duoc, nhung phu thuoc ZALO_ACCESS_TOKEN/ZALO_OTP_TEMPLATE_ID va chua co test.
Note on B15: Ghi chu ky thuat: sendVerifyOTP() dung findOneBy() khong nap quan he profile, nen nhanh channel='zalo' luon thieu phoneNumber. Nhanh email hoat dong day du.
Note on B26: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B27: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B28: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## Users
Users
Nguồn: src/users
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Tạo người dùng | 100%
2 | Danh sách người dùng (phân trang, lọc) | 100%
3 | Xem chi tiết người dùng | 100%
4 | Cập nhật người dùng | 100%
5 | Xoá mềm người dùng | 100%
6 | Thùng rác (recycle bin) | 100%
7 | Khôi phục người dùng đã xoá | 100%
8 | Danh sách rút gọn (available) cho dropdown | 100%
9 | Xem hồ sơ nhanh (quick profile) | 100%
10 | Xem hồ sơ đầy đủ (full profile) | 100%
11 | Ma trận quyền truy cập toàn bộ user | 100%
12 | Chi tiết quyền truy cập của một user | 100%
13 | Cập nhật quyền/vai trò của user | 100%
14 | Mở khoá dữ liệu định danh (step-up auth) | 100%
15 | Mở khoá dữ liệu tài chính (step-up auth) | 100%
16 | Gửi yêu cầu nhận hồ sơ nhân viên (claim) | 100%
17 | Danh sách claim đang chờ duyệt | 100%
18 | Duyệt claim hồ sơ | 100%
19 | Từ chối claim hồ sơ | 100%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
20 | Unit test (users.service + users.controller) | 100%
21 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
22 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
23 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B25: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B26: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B27: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## Roles
Roles
Nguồn: src/roles
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Tạo vai trò | 100%
2 | Danh sách vai trò | 100%
3 | Chi tiết vai trò kèm quyền | 100%
4 | Cập nhật vai trò | 100%
5 | Xoá mềm vai trò | 100%
6 | Thùng rác vai trò | 100%
7 | Khôi phục vai trò | 100%
8 | Bật/tắt trạng thái vai trò | 100%
9 | Danh sách rút gọn (available) | 100%
10 | Danh mục quyền theo nhóm (grouped permissions) | 100%
11 | Cập nhật hàng loạt quyền của vai trò | 100%
12 | Gán hàng loạt người dùng vào vai trò | 100%
13 | Gán một người dùng vào vai trò | 100%
14 | Gỡ một người dùng khỏi vai trò | 100%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
15 | Unit test (roles.service + roles.controller) | 100%
16 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
17 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
18 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B20: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B21: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B22: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## Permissions
Permissions
Nguồn: src/permissions
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Tạo quyền | 100%
2 | Danh sách quyền | 100%
3 | Chi tiết quyền | 100%
4 | Cập nhật quyền | 100%
5 | Xoá quyền | 100%
6 | Danh sách rút gọn (available) | 100%
7 | Danh mục enum quyền | 100%
8 | Bật/tắt trạng thái quyền | 100%
9 | Khôi phục quyền | 100%
10 | Guard bắt buộc đủ quyền (@RequirePermissions) | 100%
11 | Guard bắt buộc một trong các quyền (@RequireAnyPermissions) | 100%
12 | Cache Redis cho tra cứu quyền | 100%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
13 | Unit test (permissions.service + controller) | 100%
14 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
15 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
16 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B18: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B19: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B20: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## System Resources
System Resources
Nguồn: src/resources
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Tạo tài nguyên hệ thống | 100%
2 | Danh sách tài nguyên | 100%
3 | Chi tiết tài nguyên | 100%
4 | Cập nhật tài nguyên | 100%
5 | Xoá mềm tài nguyên | 100%
6 | Danh sách rút gọn (available) | 100%
7 | Ma trận phân quyền (resource x action) | 100%
8 | Thùng rác tài nguyên | 100%
9 | Bật/tắt trạng thái tài nguyên | 100%
10 | Khôi phục tài nguyên | 100%
11 | Cron dọn thùng rác (02:00 hằng ngày) | 100%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
12 | Unit test (system-resources.service + controller) | 100%
13 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
14 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
15 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B17: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B18: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B19: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## Departments
Departments
Nguồn: src/departments
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Tạo phòng ban | 100%
2 | Danh sách phòng ban (lọc, phân trang) | 100%
3 | Tra cứu theo id hoặc slug | 100%
4 | Cây phân cấp phòng ban (tree) | 100%
5 | Cập nhật phòng ban | 100%
6 | Gán trưởng phòng ban | 100%
7 | Xoá mềm phòng ban | 100%
8 | Sinh slug tự động | 100%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
9 | Unit test | 0%
10 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
11 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
12 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B13: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts nao trong src/departments.
Note on B14: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B15: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B16: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## Employee Profiles
Employee Profiles
Nguồn: src/employee-profiles
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Danh sách hồ sơ nhân viên (lọc) | 100%
2 | Tra cứu hồ sơ theo mã nhân viên | 100%
3 | Cập nhật hồ sơ nhân viên | 100%
4 | Truy xuất hồ sơ có bảo vệ (xác thực lại) | 100%
5 | Liên kết hồ sơ với tài khoản qua luồng claim | 100%
6 | Phân bổ phòng ban / vai trò cho nhân viên | 100%
7 | Trạng thái người lao động (thử việc / chính thức / nghỉ việc) | 30%
8 | Quản lý hợp đồng lao động | 0%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
9 | Unit test | 0%
10 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
11 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
12 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B10: Ghi chu ky thuat: employee-profile.entity.ts chi co cot is_live (boolean). Chua co enum trang thai lao dong, lich su thay doi trang thai hay ngay nghi viec.
Note on B11: Ghi chu ky thuat: Khong co entity / service / API hop dong lao dong nao trong src (ke hoach 1.1).
Note on B13: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts nao trong src/employee-profiles.
Note on B14: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B15: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B16: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## Identity (CCCD)
Identity (CCCD)
Nguồn: src/identity
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Tạo bản ghi CCCD cho người dùng | 100%
2 | Cập nhật bản ghi CCCD | 100%
3 | Truy xuất CCCD có bảo vệ (xác thực lại) | 100%
4 | Phân tích mã QR CCCD | 100%
5 | Mã hoá dữ liệu định danh ở mức trường | 100%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
6 | Unit test | 0%
7 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
8 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
9 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B10: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts nao trong src/identity.
Note on B11: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B12: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B13: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## User Avatars
User Avatars
Nguồn: src/user-avatars
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Cập nhật / thay ảnh đại diện | 100%
2 | Lưu lịch sử ảnh đại diện (isCurrent) | 100%
3 | Giới hạn tối đa 5 ảnh, tự xoá ảnh cũ | 100%
4 | Xoá cache user liên quan khi đổi ảnh | 100%
5 | Upload file ảnh trực tiếp lên storage | 0%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
6 | Unit test | 0%
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B8: Ghi chu ky thuat: Service chi nhan imageUrl co san (UpdateUserAvatarDto); chua co luong upload file qua S3StorageService.
Note on B10: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts nao trong src/user-avatars.

## Notifications
Notifications
Nguồn: src/notifications
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Lấy thông báo của tôi | 100%
2 | Feed thông báo phân trang | 100%
3 | Danh sách thông báo có lọc | 100%
4 | Danh mục enum thông báo | 100%
5 | Đánh dấu đã đọc một thông báo | 100%
6 | Đánh dấu đã đọc tất cả | 100%
7 | WebSocket gateway xác thực bằng JWT | 100%
8 | Đẩy realtime tới room của user | 100%
9 | Phát sự kiện hệ thống tới user | 100%
10 | Sự kiện: người dùng đăng ký | 100%
11 | Sự kiện: gửi/duyệt/từ chối claim hồ sơ | 100%
12 | Sự kiện: yêu cầu tuyển dụng mới | 100%
13 | Sự kiện: JD sinh bởi AI hoàn tất | 100%
14 | Sự kiện: JD sinh bởi AI thất bại | 100%
15 | Sự kiện: JD được duyệt | 100%
16 | Sự kiện: ứng viên đạt điểm cao | 100%
17 | Sự kiện: ticket được tạo | 100%
18 | Sự kiện: ticket được giao | 100%
19 | Sự kiện: ticket đặt lịch họp | 100%
20 | Sự kiện: ticket được giải quyết | 100%
21 | Sự kiện: ticket đổi trạng thái | 100%
22 | Sự kiện: ticket vi phạm SLA | 100%
23 | Seed dữ liệu thông báo mẫu (dev/test) | 100%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
24 | Unit test | 0%
25 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
26 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
27 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B28: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts nao trong src/notifications.
Note on B29: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B30: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B31: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## Audit Log
Audit Log
Nguồn: src/audit-log
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Ghi nhật ký hành động (logAction) | 100%
2 | Truy vấn nhật ký có lọc + phân trang | 100%
3 | Phân vùng hiển thị theo phạm vi (global / phòng ban) | 100%
4 | Endpoint ghi log từ phía client | 100%
5 | Seed dữ liệu nhật ký mẫu | 100%
6 | Entity cơ sở Auditable (created/updated/deleted by) | 100%
7 | Job xuất nhật ký (audit export) | 15%
8 | Chính sách lưu trữ / xoá nhật ký (retention) | 15%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
9 | Unit test | 0%
10 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
11 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
12 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B10: Ghi chu ky thuat: Entity AuditExportJob va repository da duoc khai bao/inject trong audit-log.service.ts nhung khong co method nao su dung. Chua co API, chua co worker.
Note on B11: Ghi chu ky thuat: Entity AuditRetentionPolicy va repository da duoc inject nhung khong co logic ap dung, khong co cron xoa theo chinh sach.
Note on B13: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts nao trong src/audit-log.
Note on B14: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B15: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B16: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## Tickets
Tickets
Nguồn: src/tickets
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Tạo phiếu yêu cầu (tự sinh ticket code) | 100%
2 | Danh sách / lọc phiếu yêu cầu | 100%
3 | Chi tiết phiếu yêu cầu | 100%
4 | Giao phiếu cho người xử lý | 100%
5 | Đặt lịch họp cho phiếu | 100%
6 | Ghi nhận kết quả cuộc họp | 100%
7 | Giải quyết phiếu (resolve) | 100%
8 | Từ chối phiếu (reject) | 100%
9 | Đóng phiếu (close) | 100%
10 | Mở lại phiếu (reopen) | 100%
11 | Tính hạn phản hồi / hạn xử lý theo SLA | 100%
12 | Scheduler quét vi phạm SLA | 100%
13 | Thông báo cảnh báo vi phạm SLA | 100%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
14 | Unit test | 0%
15 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
16 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
17 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B18: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts nao trong src/tickets.
Note on B19: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B20: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B21: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## ATS - Recruitment Requests
ATS - Recruitment Requests
Nguồn: src/ats
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Tạo yêu cầu tuyển dụng | 100%
2 | Danh sách theo phạm vi RBAC | 100%
3 | Chi tiết yêu cầu tuyển dụng | 100%
4 | Cập nhật yêu cầu | 100%
5 | Duyệt / từ chối yêu cầu | 100%
6 | Huỷ yêu cầu | 100%
7 | Kiểm soát chuyển trạng thái (transitionStatus) | 100%
8 | Phát sự kiện recruitment.request.created | 100%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
9 | Unit test | 0%
10 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
11 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
12 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B13: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts nao trong src/ats.
Note on B14: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B15: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B16: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## ATS - Job Posts
ATS - Job Posts
Nguồn: src/ats
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | AI gợi ý JD từ ghi chú thô | 100%
2 | Thư viện JD mẫu (templates) | 100%
3 | Tạo bản nháp JD | 100%
4 | Danh sách tin tuyển dụng theo RBAC | 100%
5 | Chi tiết tin theo id hoặc mã | 100%
6 | Cập nhật tin tuyển dụng | 100%
7 | Gửi duyệt trưởng bộ phận | 100%
8 | Trưởng bộ phận duyệt / từ chối | 100%
9 | Đăng tin (publish) | 100%
10 | Đóng tin (close) | 100%
11 | Phân phối tin lên nền tảng ngoài khi publish | 35%
12 | Thu hồi tin trên nền tảng ngoài khi đóng | 30%
13 | Phát sự kiện job_post.approval_requested / published | 100%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
14 | Unit test | 0%
15 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
16 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
17 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B14: Ghi chu ky thuat: JobPublishingService.dispatchToPlatforms() chi sinh ID gia lap (`ln_job_${Date.now()}`, `topcv_${Date.now()}`...) va ghi log; chua goi API that cua LinkedIn / TopCV / VietnamWorks / Facebook.
Note on B15: Ghi chu ky thuat: unlistFromPlatforms() chi duyet externalMapping va ghi log, khong goi API thu hoi.
Note on B18: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts nao trong src/ats.
Note on B19: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B20: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B21: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## ATS - Candidates
ATS - Candidates
Nguồn: src/ats
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Danh sách hồ sơ ứng viên theo RBAC | 100%
2 | Chi tiết hồ sơ ứng viên | 100%
3 | Tìm hoặc tạo hồ sơ ứng viên | 100%
4 | Tìm hoặc tạo hồ sơ trong transaction (EntityManager) | 100%
5 | Khử trùng lặp ứng viên theo email / số điện thoại | 100%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
6 | Unit test | 0%
7 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
8 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
9 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B10: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts nao trong src/ats.
Note on B11: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B12: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B13: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## ATS - Submissions
ATS - Submissions
Nguồn: src/ats
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Nộp hồ sơ từ portal công khai | 100%
2 | Tiếp nhận webhook từ nền tảng tuyển dụng | 100%
3 | Nộp hồ sơ thủ công kèm file CV | 100%
4 | Upload và nạp hồ sơ trực tiếp | 100%
5 | Tạo bản ghi ApplicationSubmission | 100%
6 | Tìm hoặc tạo JobApplication | 100%
7 | Bảng pipeline ứng tuyển theo tin tuyển dụng | 100%
8 | Chuyển giai đoạn ứng tuyển (update phase) | 100%
9 | Danh sách submission của một đơn ứng tuyển | 100%
10 | Đưa ứng viên từ talent pool vào tin mới | 100%
11 | Xoá CV ngay lập tức (purge theo yêu cầu) | 100%
12 | Processor BullMQ xử lý upload CV | 100%
13 | WebSocket báo tiến độ upload | 100%
14 | Lịch phỏng vấn & phiếu đánh giá phỏng vấn | 0%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
15 | Unit test | 0%
16 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
17 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
18 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B17: Ghi chu ky thuat: Pipeline co phase INTERVIEWING / OFFERED (ats.enum.ts) nhung khong co entity lich phong van hay scorecard danh gia cua nguoi phong van (ke hoach 1.2).
Note on B19: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts nao trong src/ats.
Note on B20: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B21: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B22: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## ATS - CV Screening (AI)
ATS - CV Screening (AI)
Nguồn: src/ats
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Trích xuất text từ CV dạng PDF | 100%
2 | Trích xuất text từ CV dạng DOCX | 100%
3 | AI sinh nội dung JD từ prompt | 100%
4 | AI trích xuất từ khoá / thông tin ứng viên từ CV | 100%
5 | AI chấm điểm CV so với JD | 100%
6 | Ghi nhận kết quả đánh giá (commitScreeningEvaluation) | 100%
7 | Áp kết quả sàng lọc vào pipeline | 100%
8 | Chấm lại / thử lại sàng lọc (rescreen) | 100%
9 | Consumer hàng đợi BullMQ cho sàng lọc CV | 100%
10 | Listener sự kiện ats.cv_submitted | 100%
11 | Kích hoạt thông báo khi ứng viên đạt điểm cao | 100%
12 | Hỗ trợ đa nhà cung cấp AI (Anthropic / Google GenAI) | 100%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
13 | Unit test | 0%
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B17: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts nao trong src/ats.

## ATS - Storage (S3)
ATS - Storage (S3)
Nguồn: src/ats
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Cấu hình S3 client | 100%
2 | Upload CV theo stream lên S3 | 100%
3 | Lấy buffer file từ S3 | 100%
4 | Kiểm tra file tồn tại | 100%
5 | Sinh URL truy cập file | 100%
6 | Trích fileKey từ URL | 100%
7 | Lưu tạm cục bộ và thử upload lại | 100%
8 | Xoá file khỏi S3 | 100%
9 | Cron xoá CV hết hạn lưu trữ (03:00 hằng ngày) | 100%
10 | Cron thử lại upload đang chờ (mỗi 15 phút) | 100%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
11 | Unit test | 0%
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B15: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts nao trong src/ats.

## Publishing Automation
Publishing Automation
Nguồn: src/publishing-automation
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Đăng ký tài khoản Facebook | 100%
2 | Danh sách tài khoản Facebook | 100%
3 | Cập nhật trạng thái tài khoản | 100%
4 | Đăng ký nhóm Facebook được quản lý | 100%
5 | Nhập hàng loạt nhóm (bulk import) | 100%
6 | Danh sách nhóm | 100%
7 | Gợi ý nhóm phù hợp theo tin tuyển dụng | 100%
8 | Cập nhật trạng thái tham gia nhóm | 100%
9 | Phân bổ lịch đăng giãn cách (staggered schedule) | 100%
10 | Tạo job tự động đăng tin | 100%
11 | Danh sách job theo tin ATS | 100%
12 | Chi tiết job tự động | 100%
13 | Thử lại job thất bại | 100%
14 | Processor BullMQ chạy job đăng tin | 100%
15 | Quản lý trình duyệt Puppeteer (stealth) | 100%
16 | Chiến lược đăng lên nhóm Facebook | 100%
17 | Chiến lược đăng lên TopCV | 20%
18 | Chiến lược đăng lên CareerViet | 20%
19 | Factory chọn chiến lược theo nền tảng | 100%
20 | Listener thông báo kết quả job | 100%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
21 | Unit test | 0%
22 | Tối ưu Index CSDL: Tránh Sequential Scan để giảm triệt để Disk I/O |  | In progress
23 | Tối ưu câu lệnh truy vấn: Triệt tiêu lỗi N+1 Query bằng JOIN hoặc batching |  | In progress
24 | Tối ưu Payload RESTful: Chỉ truy vấn các trường cần thiết, tránh payload chứa tất cả thông tin |  | In progress
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B20: Ghi chu ky thuat: topcv-publisher.strategy.ts la scaffold: publish() luon tra ve success=false kem thong bao 'chua trien khai'. TODO trong file: can selector DOM that tu phien dang nhap TopCV Enterprise.
Note on B21: Ghi chu ky thuat: careerviet-publisher.strategy.ts la scaffold tuong tu TopCV: TODO can selector that tu phien recruiter CareerViet.
Note on B25: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts nao trong src/publishing-automation.
Note on B26: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B27: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.
Note on B28: Hang muc toi uu hoa tuong lai - danh dau In progress, KHONG tinh vao Progress cua module.

## Address
Address
Nguồn: src/address
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Phân tích & gợi ý địa chỉ từ text tự do | 100%
2 | Chuyển đổi địa chỉ cũ sang cấu trúc hành chính mới | 100%
3 | Danh sách tỉnh / thành phố | 100%
4 | Danh sách phường / xã theo mã tỉnh | 100%
5 | Cache Redis cho tra cứu địa giới | 100%
6 | Đăng ký AddressModule vào AppModule | 0%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
7 | Unit test (address.service + address.controller) | 100%
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B9: Ghi chu ky thuat: AddressModule ton tai day du nhung KHONG duoc import trong src/app.module.ts, nen cac route /address khong duoc mount khi chay app.

## Cron & Scheduled Tasks
Cron & Scheduled Tasks
Nguồn: src/cron + src/tasks
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Cron dọn thùng rác toàn hệ thống (02:00) | 100%
2 | Cron xoá tài khoản chưa xác thực (00:00) | 100%
3 | API xem trạng thái các cron job | 100%
4 | API bật / tắt cron job | 100%
5 | API kích hoạt cron job thủ công | 100%
6 | Đăng ký TasksModule vào AppModule | 0%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
7 | Unit test | 0%
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B9: Ghi chu ky thuat: TasksModule (controller /admin/tasks + cleanupUnverifiedUsers) ton tai nhung KHONG duoc import trong src/app.module.ts. Chi CronModule duoc dang ky.
Note on B11: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts trong src/cron hoac src/tasks.

## Mail
Mail
Nguồn: src/mail + src/common/services
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Cấu hình transport Nodemailer / MailerModule | 100%
2 | Gửi email chứa link xác thực | 100%
3 | Gửi email chứa mã OTP | 100%
4 | Hợp nhất 2 MailService trùng chức năng | 0%
5 | Template email tách riêng (view engine) | 0%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
6 | Unit test | 0%
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B7: Ghi chu ky thuat: Ton tai song song src/mail/mail.service.ts (sendVerificationLink, sendVerificationOTP) va src/common/services/mail.service.ts (sendVerificationOtp). auth.service.ts inject ca hai (mailService + mService) - can gop lai mot service duy nhat.
Note on B8: Ghi chu ky thuat: Khong co thu muc template; noi dung email dang duoc dung chuoi truc tiep trong service.
Note on B10: Ghi chu ky thuat: Khong co file *.spec.ts trong src/mail.

## Core Infrastructure
Core Infrastructure
Nguồn: src/common + src/interceptors + src/config
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Global exception filter chuẩn hoá lỗi | 100%
2 | Transform interceptor chuẩn hoá response | 100%
3 | JWT auth guard | 100%
4 | Permissions guard (RBAC) | 100%
5 | Rate limit toàn cục lưu trên Redis | 100%
6 | Throttler exception filter | 100%
7 | Cache service trên Redis (get/set/del/pattern) | 100%
8 | Decorator @Cacheable | 100%
9 | Decorator @CacheClear | 100%
10 | API xoá cache theo pattern (admin) | 100%
11 | Validate biến môi trường khi khởi động | 100%
12 | Health check endpoint (kiểm tra DB) | 100%
13 | URI versioning + global prefix /api/v1 | 100%
14 | CORS theo ALLOWED_ORIGINS | 100%
15 | Global ValidationPipe (whitelist + transform) | 100%
16 | Crypto util mã hoá dữ liệu nhạy cảm | 100%
17 | Validator / chuẩn hoá số điện thoại VN | 100%
18 | Util dựng query TypeORM dùng chung | 100%
19 | Util RBAC cho phân hệ ATS | 100%
20 | Tài liệu API Swagger / OpenAPI | 0%
Không tính vào Progress — Unit test & Tối ưu hoá tương lai
21 | Bộ test E2E | 10%
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B23: Ghi chu ky thuat: @nestjs/swagger khong co trong package.json va main.ts khong setup SwaggerModule. Toan bo API hien khong co tai lieu tu sinh.
Note on B25: Ghi chu ky thuat: test/app.e2e-spec.ts van la scaffold mac dinh cua Nest (chi kiem tra GET /), chua bao phu luong nghiep vu nao.

## Database & Deployment
Database & Deployment
Nguồn: src/config + src/database + src/migrations
No | Feature Name | Progress | isDone
1 | Factory cấu hình TypeORM bất đồng bộ | 100%
2 | Migration khởi tạo schema | 100%
3 | Script migration generate / run / revert | 100%
4 | Script seed dữ liệu nền | 100%
5 | Script seed dữ liệu ATS production | 100%
6 | Cột audit + xoá mềm trên entity cơ sở | 100%
7 | Dockerfile đóng gói ứng dụng | 100%
8 | Cấu hình kết nối Redis / BullMQ (Upstash + TLS) | 100%
9 | File .env.example mẫu cho môi trường mới | 0%
Tổng kết module (chỉ tính các feature phía trên)
Cách dùng: chỉ sửa cột C (Progress, 0%–100%). Cột D tự tính.
Ô tô vàng = chưa hoàn thiện; di chuột vào tên feature để xem ghi chú kỹ thuật.
Unit test và hạng mục tối ưu (nền xám) nằm ngoài vùng tổng kết, không ảnh hưởng Progress.
Note on B12: Ghi chu ky thuat: .env.example ton tai nhung rong (0 byte) - nguoi moi khong biet can bien moi truong nao.